## Sheet1
Operaciones necesarias
Rol |  |  | Estatus | Notas
General |  |  | 23.6667
Inicio de servicio
|  | Init | 71
Servicios generales
|  | login y validación de permisos | 71 | Falta registro de sesión
Reportes
|  | Reportes comunes | 0
|  | Generación automática de reportes | 0
|  | Envío de reportes | 0
|  | Interface de reportes | 0
isAdmin |  |  | 27.375
| Creación de Org |  | 74 | Falta probar
Modificación de Org
|  | Propiedades | 0
|  | Seguridad | 0
| Creación de usuario |  | 71 | Validar que pueda ser usado con el registro de usuario
Modificación de User
|  | Propiedades | 0
|  | Seguridad | 0
|  | asignar roles | 0
| listar organizaciones |  | 74 | Falta probar
isOrg |  |  | 40.7143
Modificación de Org
|  | Propiedades | 0
|  | Seguridad | 0
| Creación de OrgUnit |  | 100
Modificación de OrgUnit
|  | Propiedades | 0
|  | Seguridad | 0
| Creación de usuario |  | 100
Modificación de usuario
|  | asignar roles | 0
|  | propiedades | 100
|  | Seguridad | 0
|  | Validar email para recuperar password | 100
|  | Recuperar password vía email | 0
|  | Cambio de password | 100
| Creación masiva de OrgUnit |  | 0
| Creación masiva de usuarios |  | 70 | Falta asignar roles
isBusiness |  |  | 0
Gestionar precios y costos de cursos
|  | listar cursos | 0
|  | modificar cursos (precios y costos) | 0
IsOrgContent |  |  | 14.2857
Cursos
|  | Listar cursos | 50 | Revisar
|  | Listar categorias | 50 | Revisar
|  | Modificar permisos | 0
Grupos
|  | Listar grupos | 0
|  | Crear grupo | 0
|  | Modificar permisos | 0
|  | Listar instructores | 0
Reportes
|  | Ver reporte | 0
|  | Crear reporte | 0
|  | Programar reporte | 0
isAuthor |  |  | 18.75
Cursos
|  | Crear | 100
|  | Modificar propiedades | 0
|  | Crear bloque | 0
|  | Crear cuestionario | 0
|  | Crear tarea | 0
|  | Modificar permisos | 0
|  | Listar cursos | 50 | Revisar crear grupo de isOrgContent
|  | ver propiedades de curso | 0
crear versión
isInstructor
Cursos
|  | listar cursos | 50
|  | ver detalle de curso | 0
Grupo
|  | Crear grupo | 0
|  | Asignar alumnos | 0
|  | modificar propiedades | 0
|  | modificar alumnos | 0
isSupervisor
Cursos
|  | listar cursos | 50
|  | ver detalle de curso | 0
Grupo
|  | Crear grupo | 0
|  | Asignar alumnos | 0
|  | modificar propiedades | 0
|  | modificar alumnos | 0
|  | Asignar instructor | 0
Reportes
|  | Ver reporte | 0
|  | Crear reporte | 0
|  | Programar reporte | 0
Alumno
Grupos
|  | listar grupos | 0
|  | Enrolarse a grupo | 0
|  | Atender los bloques (tracking) | 0
|  | Realizar cuestionario | 0
|  | Entregar tarea | 0